## Munkalap1
Feladat | Felelős | Határidő | Állapot | Leírás | Megjegyzés
Projektmanagement megtervezése | Gergő | 2022-03-04 18:00 | Kész
Téma, leírás, ötletek, megjelenés leírása, oldal neve | Vivien, Gergő | 2022-03-05 18:00 | Kész |  | Kellene egy online vagy személyes megbeszélés erről
Sitemap, funkciók leírása | Vivien, Gergő | 2022-03-05 18:00 | Kész |  | Kellene egy online vagy személyes megbeszélés erről
Beküldeni az oldal leírását | Vivien | 2022-03-05 22:00
Nyomtatási stíluslapnak utána kérdezni | Vivien | 2022-03-05 22:00
Reszponzív legyen e az oldal? | Vivien | 2022-03-05 22:00
Logo, böngésző ikon megszerzése | Vivien | 2022-03-06 12:00
Oldal vázának elkészítése | Gergő | 2022-03-06 22:00 | Kész | Header, footer, container, CSS alapjai, oldalak, grafikák, böngésző ikon
Első oldal tartalmának elkészítése | Gergő, Vivien | 2022-03-09 18:00 | Kész
Konkrét megjelnés és CSS elkészítése | Vivien | 2022-03-09 18:00 |  | Színek, hátterek, betűstílusok, betűméretek, betűvastagság